## UAT
BERITA ACARA
Rapat Pembahasan
("User Acceptance Testing")
Nama Proyek |  | : PROYEK AKHIR TAHUN III
Perjanjian Pokok |  | : 5227/UAT/X/2023
Perihal |  | : User Acceptance Testing (UAT)
Waktu Pelaksanaan |  | : 09.30 – 12.00, 4 Januari 2023
Tempat |  | : Zoom Meeting
DAFTAR HADIR
| Nama |  | Institusi | Jabatan
Stakeholder 1 |  |  | PT. Vendor XYZ | Project Manager
Stakeholder 2 |  |  | PT. Vendor XYZ | Software Tester
Stakeholder 3 |  |  | PT. Vendor XYZ | Developer
Stakeholder 4 |  |  | PT. ABC | Ketua Pelaksana
UAT
a. Rundown
| 08.00 - 08.15 | : Pembukaan
| 08.15 - 08.30 | : Business Flow Overview
| 08.30 - 10.00 | : Uat per fitur
b. Notes & Agreement
PEKERJAAN/ FITUR YANG DIUJI :
Kode US | TCID | Test Cases | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Catatan
ABC-0001 | Saya sebagai admin bisa melakukan login
| TC0001 | Login valid | 1. Buka halaman login 2. Masukkan username dan password yang benar 3. Klik tombol masuk 4. Isi pertanyaan validasi keamanan 5. Tekan tombol verifikasi dan masuk | Akses login diterima menampilkan message " Berhasil, Verifikasi pertanyaan keamanan telah berhasil." | Berhasil Login | Passed
| TC0002 | Login invalid | 1. Menuju ke halaman login 2. Masukkan username dan password yang salah 3. Klik tombol masuk | Akses login ditolak menampilkan message "Username atau password salah." | Gagal login | Bug
ABC-0002 | Saya sebagai keagamaan bisa melakukan login
| TC0001 | Login valid | 1. Buka halaman login 2. Masukkan username dan password yang benar 3. Klik tombol masuk | Akses login diterima menampilkan message " Berhasil, Verifikasi pertanyaan keamanan telah berhasil." | Berhasil Login | Passed
| TC0002 | Login invalid | 1. Menuju ke halaman login 2. Masukkan username dan password yang salah 3. Klik tombol masuk | Akses login ditolak menampilkan message "Username atau password salah." | Gagal login | Bug
ABC-0003 | Saya sebagai user bisa melakukan request nomor antrian
| TC0001 | Request Antrian online Berhasil | 1. Pilih menu Antrian Online 2. Pilih jenis layanan 3. Unggah foto KTP 4. Klik tombol lanjut kirim ke OCR |  | Berhasil Antrian online | Passed
| TC0002 | Request Antrian online Gagal | 1. Menuju ke halaman lupa pswd 2. Tidak input data credential 3. Klik button login 4. Cek kotak masuk e-mail |  | Gagal antrian online | Bug
ABC-0004 | Saya sebagai user bisa melakukan pelacakan berkas yang saya ajukan
| TC0001 | Lacak berkas Berhasil | 1. Pilih menu Antrian Online 2. Masukkan nama atau nomor antrian dan pilih layanan 3. Tekan tombol cari antrian
| TC0002 | Lacak berkas dengan nama/ nomor antrian salah | 1. Pilih menu Antrian Online 2. Masukkan nama atau nomor antrian yang salah 3. Tekan tombol cari antrian
| TC0003 | Lacak berkas dengan pilihan layanan yang salah | 1. Pilih menu Antrian Online 2. Masukkan nama pilihan layanan yang salah 3. Tekan tombol cari antrian
ABC-0004 | Saya sebagai user bisa melakukan pengajuan layanan Kartu keluarga
| TC0001 | `
TC0002
TC0003
REKAP HASIL UAT
Passed | 3
Bug | 3
Enhancement | 0
Total | 6
CATATAN DAN KESEPAKATAN
Kategori |  |  | Catatan dan Kesepakatan |  |  |  | PJ
DEPOK, 20 JANUARI 2024
MENGESAHKAN,
|  | PIHAK PERTAMA |  |  | PIHAK KEDUA
|  | NAMA KLIEN |  |  | NAMA PERUSAHAAN ANDA
|  | NAMA PENANGGUNG JAWAB |  |  | NAMA PENANGGUNG JAWAB
|  | KETUA PELAKSANA |  |  | PROJECT MANAGER